## 4月
规模估算方法 |  | 估算功能点 | 预报功能评估工作量 | 310.32
功能点合计(FP) |  | 192 |  |  | 功能详细描述 | [5 empty] | 评估规模合计(FP) | 工作量规模合计（人天）
调整后功能点(FP) |  | 129.12 | [8 empty] | 307 | 310.32
填写说明 | 手工填写 | 手工填写 | 手工填写 | 手工填写 | 手工填写，对功能点计数项的补充描述，包含修改内容描述 | 手工填写 | 下拉选择，按功能点方法标准判断 | 不需填写，公式计算 | 下拉选择，参考“项目特征”中的重用度判断规则说明 | 下拉选择，分为新增、修改、删除 | 不需填写，公式计算 | 可选填写，对本条工作项内容的补充说明
编号 | 子系统/系统子类 | 开发任务编号 | 需求名称 | 开发工作量评估 | 功能项描述 | 功能点计数项名称 | 类别 | 初步功能点 | 重用程度 | 修改类型 | 调整后功能点 | 工作量规模（人天）
| 基层治理组 |  |  | 179.8 | 特殊人群关爱服务平台-用户登录 | 特殊人群关爱服务平台-用户登录信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-用户登录查询 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 特殊人群关爱服务平台-数据导入任务 | 特殊人群关爱服务平台-数据导入任务信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-数据导入任务查询 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-数据导入任务新增 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-数据导入任务撤销 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-数据导入任务文件上传 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 特殊人群关爱服务平台-清单处理任务 | 特殊人群关爱服务平台-清单信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-清单文件查询 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-清单文件读取 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-清单新增 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-清单文件删除 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-数据导入任务更新 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 社工工具-文件存储 | 社工工具-文件信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 社工工具-文件查询 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 社工工具-文件上传 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 社工工具-文件下载 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 特殊人群关爱服务平台-对接社工工具文件存储 | 特殊人群关爱服务平台-文件存储信息 | EIF | 7 | 低 | 新增 | 7 | 7.08
[6 empty] | 与社工工具对接文件上传接口 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 与社工工具对接文件下载接口 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 特殊人群关爱服务平台-清单处理任务优化 | 特殊人群关爱服务平台-清单信息优化 | ILF | 10 | 中 | 修改 | 5.33 | 5.39
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-清单处理任务增加目的表是否存在校验 | EI | 4 | 中 | 修改 | 2.13 | 2.15
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-清单处理任务增加目的表列名与文件中列名是否一致校验 | EI | 4 | 中 | 修改 | 2.13 | 2.15
[6 empty] | 特殊人群关爱服务平台-清单处理任务增加清单处理成功数与失败数 | EI | 4 | 中 | 修改 | 2.13 | 2.15
[5 empty] | 微信机器人消息采集端-消息采集 | 微信机器人消息采集端-消息采集信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 微信机器人消息采集端-消息过滤 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 微信机器人消息采集端-消息加密（消息加密后，传输给微信机器人消息接收端） | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 微信机器人消息采集端-消息解密（解密微信机器人消息接收端传递过来的微信回复信息） | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 微信机器人消息采集端-带引用类型消息采集 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 微信机器人消息采集端-带引用类型消息解析 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 微信机器人消息采集端-消息回复 | 微信机器人消息采集端-消息回复信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 微信机器人消息采集端-@群单个成员接口开发 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 微信机器人消息采集端-@群全体成员接口开发 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 微信机器人消息接收端-消息接收 | 微信机器人消息接收端-消息接收信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 微信机器人消息接收端-消息接收接口开发 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 微信机器人消息采集端-消息加密（回复消息加密后，传输给微信机器人消息采集端） | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 微信机器人消息采集端-消息解密（解密微信机器人消息采集端传递过来的微信消息） | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 消息查询 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 消息新增 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 消息更新 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 微信机器人采集端-对接微信机器人消息接收端 | 微信机器人采集端-消息推送微信机器人消息接收端对接信息 | EIF | 7 | 中 | 新增 | 4.66 | 4.71
[6 empty] | 对接微信机器人消息接收端消息接收接口 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 客流运营监控-订单列表导出表格优化 | 客流订单信息改造V1版本 | ILF | 10 | 中 | 修改 | 5.33 | 5.39
[6 empty] | 客流订单信息导出改造（去除分页，导出全量） | EO | 5 | 中 | 修改 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 运营报表有效用户数统计口径优化 | 有效用户数查询改造（调整有效期范围） | EQ | 4 | 中 | 修改 | 2.13 | 2.15
[5 empty] | 客流大屏来源分析优化 | 客流大屏来源分析数据改造（增加来源地经纬度字段） | ILF | 10 | 中 | 修改 | 5.33 | 5.39
[6 empty] | 客流大屏来源分析数据查询优化（返回值增加来源地经纬度） | EQ | 4 | 中 | 修改 | 2.13 | 2.15
[6 empty] | 客流大屏来源分析数据展示优化（增加来源地飞线效果） | EO | 5 | 中 | 修改 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 客流h5告警详情优化 | 客流h5告警详情展示效果优化（只展示当前告警） | EO | 5 | 高 | 修改 | 1.33 | 1.34
[5 empty] | 客流区域数据口径配置功能 | 客流区域数据口径配置信息 | ILF | 10 | 高 | 新增 | 3.33 | 3.36
[6 empty] | 客流区域数据口径配置信息查询 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[6 empty] | 客流区域数据口径配置信息保存 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[5 empty] | 统一渠道短信管理端-模板管理改造 | 文本短信模板查询改造 | EQ | 4 | 高 | 修改 | 1.06 | 1.07
[6 empty] | 文本短信模板新增改造 | EI | 4 | 高 | 修改 | 1.06 | 1.07
[6 empty] | 文本短信模板编辑改造 | EI | 4 | 高 | 修改 | 1.06 | 1.07
| 架构组 |  |  | 130.52 | 集智通-文档生成 | 任务信息 | ILF | 10 | 高 | 新增 | 3.33 | 3.36
[6 empty] | 需求文档下载 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.66 | 1.67
[6 empty] | 结果文档下载 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.66 | 1.67
[6 empty] | 任务列表信息查询 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[5 empty] | 集智通-文档生成-查看详情 | 任务详情信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 任务详情信息查看详情 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[5 empty] | 集智通-文档生成-新建 | 任务新建信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 任务新建信息配置 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[6 empty] | 任务新建信息提交 | EI | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[5 empty] | 集智通-文档生成-邮件推送 | 邮件推送信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 邮件推送信息配置 | EI | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[6 empty] | 邮件发送日志记录及每日2次/日发送逻辑校验 | EI | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[6 empty] | 邮件推送接口调用 | EI | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[5 empty] | 集智通-微信群消息服务对接 | 微信群消息信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 微信群消息接收接口对接 | EI | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[6 empty] | 微信群消息发送接口对接 | EI | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[5 empty] | 集智通-微信私信消息服务对接 | 微信私信消息信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 微信私信消息接收接口对接 | EI | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[5 empty] | 集智通-微信群成员服务对接 | 微信群成员信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 微信群成员获取接口对接 | EI | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[5 empty] | 集智通-报障机器人 | 运维报障信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 报障信息获取功能 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[6 empty] | 报障信息日志记录功能 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[6 empty] | 保障信息通知维护人员功能 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[6 empty] | 报障信息处理完成反馈功能 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[5 empty] | 集智通-报障机器人-维护人员配置 | 维护人员信息 | ILF | 10 | 高 | 修改 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 维护人员配置功能 | EI | 4 | 高 | 修改 | 1.06 | 1.07
[5 empty] | 集智通-报障机器人-工单关闭功能 | 运维报障工单信息 | ILF | 10 | 高 | 修改 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 多个保障工单关闭功能 | EI | 4 | 高 | 修改 | 1.06 | 1.07
[5 empty] | 集智通-报障机器人-新增工单类型 | 报障工单类型信息 | ILF | 10 | 高 | 修改 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 新增多类型工单处理功能 | EI | 4 | 高 | 修改 | 1.06 | 1.07
Note on J5: 请选择重用程度，缺省为“低”。
Note on K5: 请选择修改类型，缺省为“新增”。

## 5月
规模估算方法 |  | 估算功能点 | 预报功能评估工作量 | 229.9
功能点合计(FP) |  | 138 |  |  | 功能详细描述 | [5 empty] | 评估规模合计(FP) | 工作量规模合计（人天）
调整后功能点(FP) |  | 82.4 | [8 empty] | 227.42 | 229.9
填写说明 | 手工填写 | 手工填写 | 手工填写 | 手工填写 | 手工填写，对功能点计数项的补充描述，包含修改内容描述 | 手工填写 | 下拉选择，按功能点方法标准判断 | 不需填写，公式计算 | 下拉选择，参考“项目特征”中的重用度判断规则说明 | 下拉选择，分为新增、修改、删除 | 不需填写，公式计算 | 可选填写，对本条工作项内容的补充说明
编号 | 子系统/系统子类 | 开发任务编号 | 需求名称 | 开发工作量评估 | 功能项描述 | 功能点计数项名称 | 类别 | 初步功能点 | 重用程度 | 修改类型 | 调整后功能点 | 工作量规模（人天）
| 基层治理组 |  |  | 146.6 | 靶向预警-新昌水利实时预警同步任务优化 | 靶向预警-新昌水利实时预警信息 | ILF | 10 | 高 | 修改 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 靶向预警-新昌水利实时预警同步任务，撤销、投放失败、投放完成的活动仍需同步三天 | EI | 4 | 高 | 修改 | 1.06 | 1.07
[5 empty] | 靶向预警-青田水利实时预警同步任务优化 | 靶向预警-青田水利实时预警信息 | ILF | 10 | 高 | 修改 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 靶向预警-青田水利实时预警同步任务，撤销、投放失败、投放完成的活动仍需同步三天 | EI | 4 | 高 | 修改 | 1.06 | 1.07
[5 empty] | 微信机器人接收端-对接微信机器人消息采集端 | 微信机器人接收端-消息回复微信机器人消息采集端对接信息 | EIF | 7 | 中 | 新增 | 4.66 | 4.71
[6 empty] | 对接微信机器人消息采集端@群单个成员接口 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 对接微信机器人消息采集端@群全体成员接口 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 微信机器人接收端-对接dify平台 | 微信机器人接收端-对接dify平台信息 | EIF | 7 | 中 | 新增 | 4.66 | 4.71
[6 empty] | 对接dify平台新闻解析接口 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 微信机器人接收端-对接deepseek | 微信机器人接收端-对接deepseek信息 | EIF | 7 | 中 | 新增 | 4.66 | 4.71
[6 empty] | 对接deepseek对话接口 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 查询多边形区域客流驻留构成接口 | 多边形区域客流驻留构成信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 多边形区域客流驻留构成信息查询 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | AI分析报告下载 | 区域信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 查询区域列表 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 分析报告下载 | EO | 5 | 中 | 新增 | 3.33 | 3.36
[5 empty] | 客流人群配置功能优化 | 更新客群状态接口优化（开启时校验是否包含红名单） | EI | 4 | 高 | 修改 | 1.06 | 1.07
[5 empty] | 基智通演示-Dify工作流开发 | 基智通工作流配置信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 基智通根据问题生成答案 | EQ | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[5 empty] | 基智通演示-MCP接口 | 基智通MCP接口信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 多边形区域客流洞察数据查询 | EQ | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[5 empty] | 热点新闻分析-微信消息管理 | 微信消息信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 微信消息接收 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 微信消息推送 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 热点新闻分析-MCP接口 | 热点新闻分析MCP接口信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 热点新闻分析根据地址查询坐标 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 热点新闻分析根据中心点坐标、半径以及用户画像查询人数 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 热点新闻分析创建短信任务 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 热点新闻分析-Dify工作流开发 | 热点新闻分析工作流配置信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 热点新闻分析根据问题生成答案 | EQ | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[5 empty] | 统一渠道外呼中台ftp活动创建在线外呼支撑改造 | ftp活动创建信息-改造V1版本 | ILF | 10 | 中 | 修改 | 5.33 | 5.39
[6 empty] | ftp活动创建信息保存-改造V1版本 | EI | 4 | 中 | 修改 | 2.13 | 2.15
[6 empty] | ftp活动创建信息查询-改造V1版本 | EQ | 4 | 中 | 修改 | 2.13 | 2.15
[5 empty] | 统一渠道外呼中台在线-民生外呼回执支撑改造 | 在线回执信息-改造V1版本 | ILF | 10 | 中 | 修改 | 5.33 | 5.39
[6 empty] | 在线回执信息保存-改造V1版本 | EI | 4 | 中 | 修改 | 2.13 | 2.15
[6 empty] | 在线回执信息查询-改造V1版本 | EQ | 4 | 中 | 修改 | 2.13 | 2.15
[6 empty] | 在线回执信息推送-改造V1版本 | EQ | 4 | 中 | 修改 | 2.13 | 2.15
| 架构组 |  |  | 83.3 | 行为自查-短息模版变更 | 短息模版信息 | ILF | 10 | 高 | 修改 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 短息模版修改上线 | EI | 4 | 高 | 修改 | 1.06 | 1.07
[5 empty] | 内容洞察-数据任务管理-下发任务 | 下发任务信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 下发任务查询 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 内容洞察-数据任务管理-下发任务-查看详情 | 下发任务详情信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 下发任务查看详情功能 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 内容洞察-数据任务管理-下发任务-数据推送 | 数据推送信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 数据推送功能 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 内容洞察租户数据小时解析程序 | 小时下发待解析数据信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 小时解析程序 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 内容洞察租户数据小时入库程序 | 小时下发解析数据信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 小时下发按渠道入库 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 内容洞察租户数据小时加密渠道推送程序 | 小时加密渠道推送信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 小时加密渠道推送程序 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 内容洞察租户数据小时非加密渠道推送程序 | 小时加非密渠道推送信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 小时非加密渠道推送程序 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 内容洞察租户数据小时下发程序异常监控 | 异常监控信息 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 小时下发数据推送完成短信 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 集智通-文档生成-新建支持文本输入功能 | 任务新建信息 | ILF | 10 | 高 | 修改 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 任务新建信息配置-支持文本输入 | EI | 4 | 高 | 修改 | 1.06 | 1.07
[6 empty] | 任务新建信息提交 | EI | 4 | 高 | 修改 | 1.06 | 1.07
Note on J5: 请选择重用程度，缺省为“低”。
Note on K5: 请选择修改类型，缺省为“新增”。

## 6月
规模估算方法 |  | 估算功能点 | 预报功能评估工作量 | 107.73
功能点合计(FP) |  | 162 |  |  | 功能详细描述 | [5 empty] | 评估规模合计(FP) | 工作量规模合计（人天）
调整后功能点(FP) |  | 106.58 | [8 empty] | 106.58 | 107.73
填写说明 | 手工填写 | 手工填写 | 手工填写 | 手工填写 | 手工填写，对功能点计数项的补充描述，包含修改内容描述 | 手工填写 | 下拉选择，按功能点方法标准判断 | 不需填写，公式计算 | 下拉选择，参考“项目特征”中的重用度判断规则说明 | 下拉选择，分为新增、修改、删除 | 不需填写，公式计算 | 可选填写，对本条工作项内容的补充说明
编号 | 子系统/系统子类 | 开发任务编号 | 需求名称 | 开发工作量评估 | 功能项描述 | 功能点计数项名称 | 类别 | 初步功能点 | 重用程度 | 修改类型 | 调整后功能点 | 工作量规模（人天）
| 基层治理组 |  |  | 73.39 | 精密智巡发起任务接口 | 精密智巡任务信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 保存精密智巡任务信息 | EI | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[5 empty] | 精密智巡获取风险指数接口 | 精密智巡风险指数信息 | ILF | 10 | 高 | 新增 | 3.33 | 3.36
[6 empty] | 精密智巡风险指数查询 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[5 empty] | 精密智巡获取密钥交换加密值接口 | 精密智巡密钥交换加密值信息 | ILF | 10 | 高 | 新增 | 3.33 | 3.36
[6 empty] | 精密智巡密钥交换加密值信息查询 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[5 empty] | 精密智巡文件数据加密接口 | 精密智巡文件数据信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 精密智巡文件数据加密 | EI | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[5 empty] | 精密智巡SDK获取批次号和密钥交换加密值接口 | 精密智巡SDK批次号和密钥交换加密值信息 | ILF | 10 | 高 | 新增 | 3.33 | 3.36
[6 empty] | 精密智巡SDK批次号和密钥交换加密值信息查询 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[5 empty] | 精密智巡SDK生成加密密钥接口 | 精密智巡加密密钥信息 | ILF | 10 | 高 | 新增 | 3.33 | 3.36
[6 empty] | 精密智巡加密密钥更新 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | 1.34
[5 empty] | 精密智巡SDK数据碰撞接口 | 精密智巡数据碰撞信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 精密智巡数据碰撞结果查询 | EQ | 4 | 低 | 新增 | 4 | 4.04
[5 empty] | 统一渠道短信每周每月统计并发送邮件 | 短信发送记录统计信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 短信发送记录统计信息保存 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 短信发送记录统计信息查询及邮件发送 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
| 架构组 |  |  | 34.34 | 友盟金融接口开发 | 友盟金融信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 友盟金融数据处理 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 内容洞察调用统计模块-去重调用量指标 | 去重调用量指标信息 | ILF | 10 | 低 | 新增 | 10 | 10.12
[6 empty] | 去重调用量查询 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[6 empty] | 去重调用量图表展示 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
[5 empty] | 内容洞察-数据解析任务通知短信 | 数据解析任务通知短信信息 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.66 | 6.73
[6 empty] | 每日任务开始短信发送 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.66 | 2.69
Note on J5: 请选择重用程度，缺省为“低”。
Note on K5: 请选择修改类型，缺省为“新增”。

## 开发费用估算
规模估算结果（单位：功能点） |  | 307
规模变更调整因子 |  | 1 | 项目完成
调整后规模（单位：功能点） |  | 307
基准生产率（单位：人时/功能点） |  | 4.96 | 电信行业基准数据25分位
|  | 10.12 | 电信行业基准数据50分位
|  | 17.47 | 电信行业基准数据75分位
未调整工作量（单位：人天） |  | 190.34 | 下限
|  | 388.355 | 中值
|  | 670.4112 | 上限
软件完整性级别调整因子 |  | 1 | 没有明确的完整性级别或等级为C/D
开发平台调整因 |  | 1 | JAVA、C++、C#及其他同级别语言/平台
开发团队背景调整因子 |  | 0.8 | 为本行业开发过类似的项目
| 地区因素 | 1 | 地区人员单价系数
非功能性特征调整因子 |  | 1 | 分布式处理、性能、可靠性、多重站点影响度均为0
应用类型调整因子 |  | 1 | 业务处理
调整后工作量（单位：人天） |  | 152.272 | 下限
|  | 310.32 | 中值
|  | 536.329 | 上限
人月基准单价（单位：万元/人月） |  | 2.9508 | 2020年上海地区人月单价，不包含直接非人力成本
基准报价（单位：万元） （不包含直接非人力成本） |  | 20.6586 | 下限
|  | 42.1008 | 中值
|  | 72.7632 | 上限

## 模板使用说明&基础参数
本模板通常只填写白色区域；
填写顺序为：填写项目特征->规模估算->查看结果（“开发工作量估算”相关部分）
深灰 | 模板固定部分，不得修改 | 重用程度调整系数
浅灰 | 模板固定部分，在必要时统一修改 | 高 | 0.33333
绿色 | 自动计算或引用数据，不得修改 | 中 | 0.66667
白色 | 需填写或修改内容 | 低 | 1
|  | 修改类型调整系数 |  | 应用类型 | 描述 | 调整因子
|  | 新增 | 1 | 电信类 系统 | B域系统：BOSS系统、CRM系统、BOMC业务支撑、CMOP系统、渠道酬金平台、清欠系统、客服系统、短信营业厅、网上商城系统等 O域系统：监控系统、网管系统、综合资源管理系统、服务保障系统等 | 10.93
|  | 修改 | 0.8 | 非电信类系统 | M域系统：项目管理系统、人力资源系统、全面预算系统、合同管理、绩效考核系统、综合事务管理系统、供应链管理系统、ERP等 其他：ITSM、大数据等 | 8.99
|  | 删除 | 0.2
预估功能点
|  | ILF | 35
|  | EIF | 15
EI
EO
|  | EQ |  | 调整因子 | 判断标准 | 调整因子
|  |  |  | 分布式处理 | 没有明示对分布式处理的需求事项 | -1
|  | 估算功能点 |  |  | 通过网络进行客户端/服务器及网络基础应用分布处理和传输 | 0
|  | ILF | 10 |  | 通过特别的设计保证在多个服务器及处理器上同时相互执行应用中的处理功能 | 1
|  | EIF | 7 | 性能 | 没有明示对性能的特别需求事项或仅需提供基本性能 | -1
|  | EI | 4 |  | 应答时间或处理率对高峰时间或所有业务时间来说都很重要，存在对连动系统结束处理时间的限制 | 0
|  | EO | 5 |  | 为满足性能需求事项，要求设计阶段开始进行性能分析，或在设计、开发阶段使用分析工具 | 1
|  | EQ | 4 | 可靠性 | 没有明示对可靠性的特别需求事项或仅需提供基本的可靠性 | -1
[5 empty] | 发生故障时带来较多不便或经济损失 | 0
[5 empty] | 发生故障时造成重大经济损失或有生命危害 | 1
|  |  |  | 多重站点 | 在相同的硬件或软件环境下运行 | -1
[5 empty] | 在设计阶段需要考虑不同站点的相似硬件或软件环境下运行需求 | 0
[5 empty] | 在设计阶段需要考虑不同站点的不同硬件或软件环境下运行需求 | 1
[5 empty] | 开发语言 | 调整因子
[5 empty] | C及其他同级别语言/平台 | 1.5
[5 empty] | JAVA、C++、C#及其他同级别语言/平台 | 1
[5 empty] | PowerBuilder、ASP及其他同级别语言/平台 | 0.6
[5 empty] | 开发团队背景 | 调整因子
[5 empty] | 为本行业开发过类似的软件 | 0.8
[5 empty] | 为其他行业开发过类似的软件，或为本行业开发过不同但相关的软件 | 1
[5 empty] | 没有同类软件及本行业相关软件开发背景 | 1.2
[5 empty] | 完整性级别 | 调整因子
[5 empty] | 没有明确的完整性级别或等级为C/D | 1
[5 empty] | 完整性级别为A/B同时为达成完整性级别要求采取了特殊的设计及实现方式 | 1.1
[5 empty] | 完整性级别为A同时为达成完整性级别要求在软件开发全生命周期均采取了特定、明确的措施 | 1.3
规模变更调整因子
[5 empty] | 早期估算 | 1.39
[5 empty] | 中期估算 | 1.21
[5 empty] | 晚期估算 | 1.1
[5 empty] | 项目完成及运维阶段 | 1

## config
类别/重用程度/修改类型 | 初步功能点/系数
ILF | 10
EIF | 7
EI | 4
EO | 5
EQ | 4
高 | 0.33333
中 | 0.66667
低 | 1
新增 | 1
修改 | 0.8
删除 | 0.2